## Suivi Ind Perf
PERFORMANCE INDICATORS TRACKING TABLE FSRP PROGRAM
| Objectives Statements | Performance Indicators | Entity | Indicateurs WFP | Unit | Baseline | Year target 2024 | Year 2024 Achieved | Year 2024 Achieved vs target | Year target 2025 | Year 2025 Achieved | Year 2025 Achieved vs target | Year target 2026 | Year 2026 Achieved | Year 2026 Achieved vs target | Life Of Activity target | Resultat escompte LOA | LOA acheved
Indicateurs Outcome | Goal: As per the Project Document
| FSRP Indicateurs au niveau de l’ODP (Résultat) | Indicateur APM - Changement du nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire dans les zones cibles (Pourcentage) | FSRP | CARI (FCS) | % et Nombre | 5% | 8% |  |  | 10% |  |  | 12% |  |  | 12%
|  | Indicateur APM - Exploitants agricoles adoptant les technologies et les pratiques renforçant la résilience (Nombre) | FSRP | Nombre de SHF adoptant les technologies et pratiques innovantes dans les chaines de vluers choisies | Nombre | 0 | 10000 (3000 Femmes) (4000 Technologie CC) |  |  | 15000 (4500 Femmes) (6000 Technologie CC) |  |  | 20000 (6000 Femmes) (8000 Technologie CC) |  |  | 20000 (6000 Femmes) (8000 Technologie CC)
|  | Indicateur APM - Superficie de terres sous pratiques de gestion durable du paysage (en Hectares) | FSRP | WFP Output 1.1.1: Superficie cultivée avec les techniques de production ameliorée (+ Jardins scolaires) | Ha |  | 250 |  |  | 300 |  |  | 350 |  |  | 400
|  | Indicateur APM - Changement du volume de produits agricoles vendus sur le marché local et régional (pourcentage) | FSRP | % Volume of smallholder sales through WFP-supported aggregation systems | % |  | 5% |  |  | 8% |  |  | 10% |  |  | 10%
C1 : (Re-)développer une capacité de production agricole résiliente | FSRP IR 1.1: | Indicateur APM - Technologies développées et transférées pour vulgarisation avec l’appui du projet (Nombre) | FSRP | Liste des technologies trasnférées au SHF selon les speculations/ chaines de valeurs (agri et elevage) | Nb |  | 5 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 5
| FSRP IR 1.2 | Augmentation de la consommation des produits d’origine animale per capita par an | FSRP | Augmentation de la consommation des produits d’origine animale per capita par an (Niveau Ecole) | Œuf (nombre) | 20 | 21.98 |  |  | 23.96 |  |  | 26 |  |  | 26
[5 empty] | Lait (l) | 5 | 5.66 |  |  | 6.32 |  |  | 7 |  |  | 7
[5 empty] | Viande (kg) | 7 | 8.485 |  |  | 9.97 |  |  | 11.5 |  |  | 11.5
| FSRP IR 1.3: | Indicateur APM - Bénéficiaires accédant aux informations sur le système alimentaire et l’hydrométéorologie pour gérer les chocs qui affectent l’approvisionnement alimentaire (Nombre) | FSRP | Beneficiaires FbA | Nb |  | 16000 |  |  | 30000 |  |  | 40000 |  |  | 40000
|  |  | FSRP |  |  |  | Dont 8000 Femmes |  |  | Dont 15000 Femmes |  |  | Dont 20000 Femmes |  |  | Dont 20000 Femmes
| FSRP IR 1.4: | Indicateur APM - Evolution du Score de diversité alimentaire des ménages (SDAM) parmi les ménages bénéficiaires ciblés du projet tirant des avantages directs du projet (pourcentage) | FSRP | Nombre moyen de type d'aliments composant le repas scolaire | Nb |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Composante 2 : Appuyer le développement durable des ressources naturelles pour la résilience des paysages agricoles | FSRP IR 1.5: | Indicateur APM - Proportion de communautés dans les zones cibles ayant mis en œuvre des plans de développement pluriannuels pour une base productive résiliente (Pourcentage) | FSRP | N/A
| FSRP IR 1.6: | Indicateur APM - Superficie des terres restaurées ou reboisées/boisées (en Hectares) | FSRP | Ha reboisé (FFA) | Ha |  | 100 |  |  | 120 |  |  | 150 |  |  | 150
| FSRP IR 1.10: | Routes de desserte réhabilitées (en km) | FSRP | Km de pistes rehabilitées | Km |  | 100 |  |  | 150 |  |  | 200 |  |  | 200
Composante 4 : Coordination de projet et gestion des connaissances | FSRP IR 1.13: | Indicateur APM : PNIA est en place et à jour | FSRP
| FSRP IR 1.14: | Indicateur APM – Domaine technique pour lequel un mécanisme régional de partage des connaissances est mis en place | FSRP | N/A
| FSRP IR 1.15: | Indicateur APM – Nombre de bénéficiaires directs du projet (nombre) | FSRP | Indicateur APM – Nombre de bénéficiaires directs du projet (nombre) |  |  | 240000 |  |  | 450000 |  |  | 600000 |  |  | 600000
| FSRP IR 1.16: | Dont femmes (nombre) | FSRP | Dont femmes (nombre) |  |  | 48000 |  |  | 90000 |  |  | 120000 |  |  | 120000
| FSRP IR 1.17: | Niveau de l’APM - Bénéficiaires satisfaits des interventions du Programme (Pourcentage) | FSRP | Niveau de satisfaction des beneficiaires sur l'assistance | % |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 85
| FSRP IR 1.18: | Indicateur APM - Pourcentage de plaintes traitées par rapport au nombre total reçu par le GRM | FSRP | N/A
Composante 5 : Composante d’Intervention d’Urgence Conditionnelle (CIUC) | FSRP IR 1.19: | Bénéficiaires directs des transferts monétaires non conditionnels (Nombre) | FSRP | N/A
| FSRP IR 1.20: | Pourcentage des femmes récepteurs de transferts monétaires (Pourcentage) | FSRP | N/A

## Sheet1
| Sub- Activity | Description | Unique sites - Active | Unique sites - Planned | Unique sites - Actual | MMR Planned % | MMR Planned %
Mada revue | GD | General Distribution | 208 | 183 | 170 | 87.98% | 81.73%
| MAM | Treatment of moderate acute malnutrition | 816 | 359 | 308 | 44% | 37.75%
| SMP | School feeding (on-site) | 1161 | 794 | 753 | 68.39% | 64.86%
| STUNT | Prevention of stunting | 80 | 63 | 20 | 78.75% | 25%
| CAR | Resilience | - | - | -
Mada real | GD | General Distribution | 208 |  | 151 | 0% | 72.6%
| MAM | Treatment of moderate acute malnutrition | 1224 |  | 344 | 0% | 28.1%
| SMP | School feeding (on-site) | 1223 |  | 961 | 0% | 78.58%
| STUNT | Prevention of stunting | 162 |  | 29 | 0% | 17.9%
| CAR | Resilience
Manakara | GD | General Distribution | 19 |  | 19 | 0% | 100%
| MAM | Treatment of moderate acute malnutrition | 237 |  | 72 | 0% | 30.38%
| SMP | School feeding (on-site) | 128 |  | 113 | 0% | 88.28%
| STUNT | Prevention of stunting | 18 |  | 9 | 0% | 50%
| CAR | Resilience | - | - | -
Ambovombe | GD | General Distribution | 48 |  | 37 | 0% | 77.08%
| MAM | Treatment of moderate acute malnutrition | 251 |  | 61 | 0% | 24.3%
| SMP | School feeding (on-site) | 194 |  | 142 | 0% | 73.2%
| STUNT | Prevention of stunting | 23 |  | 6 | 0% | 26.09%
| CAR | Resilience | - | - | -
Tsihombe | GD | General Distribution | 15 |  | 3 | 0% | 20%
| MAM | Treatment of moderate acute malnutrition | 108 |  | 3 | 0% | 2.778%
| SMP | School feeding (on-site) | 211 |  | 152 | 0% | 72.04%
| STUNT | Prevention of stunting | 0 |  | 0 | 0% | 0%
| CAR | Resilience | - | - | -
FTU | GD | General Distribution | 8 |  | 6 | 0% | 75%
| MAM | Treatment of moderate acute malnutrition | 73 |  | 23 | 0% | 31.51%
| SMP | School feeding (on-site) | 190 |  | 120 | 0% | 63.16%
| STUNT | Prevention of stunting | 46 |  | 1 | 0% | 2.174%
| CAR | Resilience | - | - | -
Bekily | GD | General Distribution | 30 |  | 29 | 0% | 96.67%
| MAM | Treatment of moderate acute malnutrition | 105 |  | 30 | 0% | 28.57%
| SMP | School feeding (on-site) | 126 |  | 110 | 0% | 87.3%
| STUNT | Prevention of stunting | 17 |  | 0 | 0% | 0%
| CAR | Resilience | - | - | -
Toliara | GD | General Distribution | 25 |  | 20 | 0% | 80%
| MAM | Treatment of moderate acute malnutrition | 152 |  | 30 | 0% | 19.74%
| SMP | School feeding (on-site) | 161 |  | 127 | 0% | 78.88%
| STUNT | Prevention of stunting | 10 |  | 6 | 0% | 60%
| CAR | Resilience | - | - | -
Ampanihy | GD | General Distribution | 63 |  | 37 | 0% | 58.73%
| MAM | Treatment of moderate acute malnutrition | 298 |  | 125 | 0% | 41.95%
| SMP | School feeding (on-site) | 213 |  | 197 | 0% | 92.49%
| STUNT | Prevention of stunting | 48 |  | 7 | 0% | 14.58%
| CAR | Resilience | - | - | -

## Sheet2
| Sub- Activity | Description | Unique sites - Active | Unique sites - Planned | Unique sites - Actual | MMR Planned % | MMR Planned %
FTU | GD | General Distribution | 8 |  | 6 | 0% | 75%
| MAM | Treatment of moderate acute malnutrition | 73 |  | 23 | 0% | 31.51%
| SMP | School feeding (on-site) | 190 |  | 120 | 0% | 63.16%
| STUNT | Prevention of stunting | 46 |  | 1 | 0% | 0%
| CAR | Resilience | - | - | -